## Slide 1
客戶服務 Weekly Report
Prepare by Emily | 2026. 08.03

## Slide 2: 7~9月重點計畫/專案
專案或計畫項目 | 專案起訖時間 | 預期目標或成效說明
A計畫 | 2026/7/1~2026/9/30 | 目標：庫存帳實對齊與作業標準化 1.降低ERP重複操作（3次→1次） 2.提升庫存資料可信度（耗損率待 8 月試行取得基準） 3.建立完整追溯機制（目標100%）
B計畫 | 2026/8/1~2026/9/30 | 目標：評估FMS工班搶工問題，提供決策數據 1.整理2025/1起FMS硬體故障報修紀錄（新竹物流獨立統計） 2.分析服務類及硬體銷售各面向月度數據（車輛數、營收、維修件數、故障率、工班費、維修料費） 3.產出分析報告供管理層決策

## Slide 3: 7~9月重點計畫/專案執行進度Update
專案或計畫項目 | 專案起訖 時間 | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  | 
 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4
A計畫: | 2026/7/1 ~ 2026/9/30 | 流程簡化討論會議I | 流程簡化討論會議II | 安排呈報新SOP 規劃 | SOP 修訂 | 庫存盤點作業 | 試行啟動 | 試行問題蒐集 | 調整SOP文件 | 核對庫存結果 |  | 正式啟用新SOP |  |  | 
B計畫 | 2026/8/1 ~ 2026/9/30 |  |  |  |  |  | 資料蒐集 | 新竹物流分析 | 月度數據整合 | 分析報告初稿 |  | 呈報決策 |  |  | 
本周已完成A計畫呈報與SOP定稿。
下週完成盤點與帳務調平，8月正式進入試行。

## Slide 4: 7 月份進度報告
項目 | 時間 | 完成狀況
流程簡化討論會議 I | 7月 W1 | 已完成：盤點現行維修領料作業問題點
流程簡化討論會議 II | 7月 W2 | 已完成：確認 11 個標準節點、3 個關鍵控制點
新 SOP 規劃呈報 | 7月 W3 | 已完成：A計畫流程已完成呈報
SOP 修訂（含補呈報） | 7月 W4 | 已完成： SOP 已依呈報內容完成定稿，流程、角色權責及關鍵管控點已確認。
庫存盤點作業 | 7月 W5 | 規劃中：依原訂時程進行
FMS工班問題評估 - 啟動 | 8月 W1 | 規劃中：依主管指示，啟動2025/1起FMS故障報修資料蒐集

## Slide 5: 下週重點：完成 8 月試行前庫存盤點及帳務調平
重點 | 管理說明 | 預期成果
盤點目的 | 將既有庫存帳務一次調平，建立 8 月 A 計畫試行的正確起始基準。 | 8 月試行可從正確庫存開始。
盤點範圍 | 倉庫庫存、測試間、退料及返修品。 | 確認各類料件實際數量與所在狀態。
推動方式 | 實物盤點後逐項比對 ERP；確認差異及必要帳務調整。 | 完成 ERP 帳務調平。
完成產出 | 保留盤點差異、調整品項、數量、原因、核准人及日期紀錄。 | 建立可追溯的庫存基準，作為後續試行依據。
FMS資料蒐集啟動 | 依主管指示，啟動2025/1起FMS硬體故障報修紀錄整理；新竹物流需獨立統計分析。 | 確認資料來源欄位對應，完成資料清單初稿。

## Slide 6
TSMC-Rule19
R1-R2 進廠時間需與聯單上的時間相差15分鐘以內且車牌必需與聯單相同
R3-R4 過磅時間需與聯單上時間相差15分鐘以內且重量差異需再5%以內
R5 廢棄物需在車子第一次(進廠時間)與最後一次(出廠時間)過磅時間下料完成
R6 存量辨識儲存量上升需與聯單重量相差5%以內
廢棄物進廠 查核項目
THANK YOU